# 银河期货有限公司昆明营业部办公场地

施工项目招标文件

招标人：  银河期货有限公司昆明营业部

日期：  2023 年 11 月

第一章  招标公告

银河期货有限公司昆明营业部办公场地施工项目招标公告

# 1. 招标条件

本招标项目银河期货有限公司昆明营业部办公场地施工项目已由银河期货有限公司昆明营业部批准建设，招标人为银河期货有限公司昆明营业部，项目已具备招标条件，现进行招标。

# 2. 项目概况和招标范围

工程名称： 银河期货有限公司昆明营业部办公场地施工项目

建设地点： 昆明市北京路987号俊发中心16A-2号

项目定位： 办公场所

建筑面积： 388.18平方米

计划工期： 于 2023 年11月30日开工建设， 2023 年 12月26日前完成竣工验收，2023年 12月30日前完成安全质量验收（以中标后合同商定为准）

招标范围： 银河期货有限公司昆明营业部办公场地装修工程（含装饰、安装，详见清单）及工程安全质量报审报验。

工程质量要求： 国家设计、验收规范规定的合格标准，一次验收合格。

# 3. 投标人资格要求

建筑装修装饰工程专业承包二级及以上，项目经理资质二级， 同时具备同类工程

的施工经历。

# 4. 招标文件的获取

此次招标通过公开招标方式进行，招标文件将通过银河期货有限公司官方网站进行公示，公示时间：2023年11月20日至 2023 年11月24日。凡有意参加投标者，请在公示期间登录银河期货有限公司官方网站“信息公示”栏目获取招标文件。

# 5. 投标文件的递交及相关事宜

踏勘现场：自行勘察。

投标答疑：以邮件形式发送至电子邮箱：zengting_qh@chinastock.com.cn。

答疑截止时间：2023 年 11月22日17:00

# 回标截止时间： 2023年11月24日16:00，投标人应于投标截止时间前将投标文件

# 递交至昆明市盘龙区颐高数码中心B座10楼E、F、G号。投标文件逾期送达的或者

# 未送达指定地点的，招标人不予受理。

# 开标时间及地点：2023年11月24日16:30 ，请投标人在开标当日（回标截止时间

# 前），将投标文件交至投标地点昆明市盘龙区颐高数码中心B座10楼E、F、G号

# 参与开标。

# 6. 注意事项

项目施工写字楼工作日白天仅允许静音施工，噪音施工需在夜间或非工作日开展，请投标单位综合考虑施工能力。

# 7. 联系方式

招 标 人： 银河期货有限公司昆明营业部

地    址： 昆明市北京路898号颐高数码中心（二期）综合楼B座10层E、F、G号

联 系 人： 曾婷

电    话： 0871-68582283

邮    箱： zengting_qh@chinastock.com.cn

2023-11-20

第二章  投标人须知

一、投标人须知

本次投标项目报价：施工（含装饰、安装、）及工程安全质量报审报验。

附表一：

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目（标段）名称 | 银河期货有限公司昆明营业部办公场地施工项目 |
| 2 | 建设规模 | 建设地点：昆明市北京路987号俊发中心16A-2号 建设内容：办公场地装修、装饰 |
| 3 | 招标单位 | 招标人： 银河期货有限公司昆明营业部 地 址： 昆明市北京路898号颐高数码中心（二期）综合楼B座10层E、F、G号 联系人：曾婷 电 话： 0871-68582283 |
| 4 | 投标人资质条件 | 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上， 项目经理资质二级， 同时具备昆明市金融机构同类工程施工经历优先。 |
| 5 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 6 | 投标有效期 | 2023 年 11 月 24 日16:00 时 |
| 7 | 投标文件要求 | 投标文件应符合以下要求： 商务标：商务部分内容，按照工程量清单进行报价 技术标：技术部分内容，应针对该项目的关键技术、工艺、 重点、难点，避免投标单位把标准、规范、规程、工法的具 体内容载入技术标，但招标文件有特殊要求的除外。 |

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 投标保证金 | 不收取 |
| 9 | 踏勘现场 | 自行勘查 |
| 10 | 书面提问 | 截止时间： 2023 年 11月22日17:00时 投标人提出问题的提交方式： 邮件发至 ：zengting_qh@chinastock.com.cn |
| 11 | 项目期限 | 自确定中标单位后至 2023 年12月26日前，完成竣工验收；2023 年12月30日前，完成安全质量验收。 |
| 12 | 获取补充招标文件 | 时间：2023 年 11月 23日17:00前 银河期货公司官网公示 |
| 13 | 投标/开标 | 投标截止时间：2023年11月24日16:00时 地点：银河期货有限公司昆明营业部 开标时间：2023年11月24日16:30 |
| 14 | 投标人开标时需携带 资料 | 法定代表人授权委托书或法定代表人证明、被委托人身份证 （原件及复印件）、资质材料及营业执照复印件 |
| 15 | 评标时间地点 | 时间：另行通知 地点：银河期货有限公司昆明营业部 |
| 16 | 评标办法 | 直接投票法 |
| 17 | 是否授权评标专项小 组确定中标人 | 是 |
| 18 | 无效标条款 | 投标文件有下列情形之一者，招标人不予受理： 1.逾期送达的或未送达的； 2.投标文件未按本章投标人须知规定的。 |
| 19 | 废标条款 | 评标小组对通过资格审查的投标文件进行初步评审，有下列 情形之一的，作废标处理： 1、综合报价单价（包含装饰、安装、质量报审报验）高于招标人规定限额的； 2、递交标书时，未提交有效法定代表人委托书的； 3、投标公函未加盖投标人公章， 或未经法定代表人或者其授权代表签章（字）。 |

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4、投标人与投标报名的申请人在名称和组织结构上存在实质 性差别的； 5、投标文件未响应招标文件的实质性要求的； 6、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标 或以其他弄虚作假方式投标的 7、评标小组认为的其他废标情况。 |

二、招标文件

2.1 招标文件组成

2.1.1 招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的修改和澄清，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。招标文件包括：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  技术要求（设计任务书等）

第五章  合同条款及格式

第六章  附件（格式附件及政府部门相关批复）

2.2 招标文件的澄清、修改及补充

2.1.1 投标人对招标文件有任何疑问， 应于前附表第10项规定的时间和方式在提问截止时间前向招标人提出澄清要求。逾期不予受理。

2.1.2 招标人对招标文件进行的澄清、修改以补充文件的形式，将于前附表第12 项规定的获取书面澄清时间前报主管部门备案后，以书面形式告知所有投标人。

2.1.3 补充文件是招标文件的组成部分。当招标文件与补充文件的内容不一致时，以补充文件为准；当补充文件之间的内容不一致时，以后发出的文件为准。

2.1.4 补充文件应在投标截止时间1天前以书面形式通过公司官网公示，如果发出的时间距投标截止时间不足1天，招标人应相应延长投标截止时间，并在补充文件中予以明确。

2.1.5 潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间1日前以书面形式向招标人提出，招标人将在收到异议后当日作出书面答复。

三、投标文件的编制

3.1 施工投标文件的组成

3.1.1 投标文件由商务标、技术标两部分组成。

3.1.2 商务标部分主要包括下列内容：

(1)投标承诺书

(2)法定代表人资格证明书；

(3)授权委托书、身份证、加盖公章的本单位人员查询结果页面；

(4)投标函；

(5)投标报价清单；

(6)维保服务承诺。

3.1.3 技术部分主要包括下列内容：

(1) 技术标说明；

(2) 主要分部分项工程施工方案；

(3) 施工进度计划；

(4) 保证质量的技术措施；

(5) 保证安全、文明施工的技术措施和环保措施、保证工期的措施；

3.2 投标报价

3.2.1 本工程的工程量根据招标人设计方案统一编制，投标报价采用综合单价法进行报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改报价清单中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.3 本次项目投标范围包含装修工程、安装、装饰、办公家具、安全质量报审报验等项目。

3.2.4 报价编制依据：

（1）招标单位提供的招标文件、装饰施工图纸、答疑回复及补充文件。

（2）施工现场实际情况。

（3）投标单位自行编制的符合本工程特点的施工方案或施工组织设计。

（4）报价清单单价包含所有人工、材料、机械、管理费、利润，税金另外计算。

3.2.5 报价编制总体要求

（1）投标单位应在对招标文件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，一律不予调整。

（2）报价清单报价应包含投标人须知、合同的通用条款、专用条款、工程建设标准、技术规范和图纸所要求的全部费用。

（3）投标总报价为投标人按招标文件规定，完成本招标文件、施工图所述项目所有工作内容的全部费用。

3.2.6 材料报价

(1)由承包人自行采购的材料、设备，其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗等费用。各投标人结合自身实力， 充分考虑市场风险，按照招标文件要求 在清单计价中填报材料、设备的特征（如种类与材质、规则与型号、品牌、等级与生 产厂等）和价格并编报综合单价，一旦中标，包干使用，竣工结算时不再调整材料单价和综合单价。

(2)对于明显过低的报价，将要求投标人作出书面说明和提供相应证明材料。除提供供应方资质证明外，还要求提供出厂证明、合格证明、近期的交易凭证等证明文件。

(3)投标计算错误修正原则：投标函及建设工程施工投标标书情况汇总表中大写金额和小写金额不一致时以大写金额为准；报价清单中大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标小组认为有明显的小数点错位，在此基础上可以修正单价。

(4）不论何种原因对投标报价进行修正，修正后的商务评审价不等于中标价，若该投标人中标，将按最不利于该投标人的原则进行处理。

(6)不论何种原因对投标报价进行修正，若修正值绝对值的总和，大于或等于该投标人的分部分项报价清单报价（扣除暂估材料单价总金额后）的10%即为重大偏差，按废标处理。

3.3 措施项目清单：

(1)本工程措施项目是指为完成本工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。

(2)措施费包括通用项目费、专业工程措施费。主要安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）、夜间施工、二次搬运、冬雨季施工、大型机械设备进出场及安拆、已完工程及设备保护等。投标单位填报的措施项目,不仅限于招标单位提供的项目内容。还应根据现场实际 情况和针对本工程特点编制的施工方案或施工组织设计作必要的补充。投标单位填报各自的措施费总金额，并必须附有尽可能详尽的计算依据。

(3)措施项目清单的报价，应与施工组织设计相符，对明确为包干使用的措施项目费用，缺项、漏项、报零均不作调整（因设计变更的情况除外）。对安全文明施工（含 环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）等施工措施项目应充分满足招标人及相关法律、法规要求，不得缺项、漏项、报零，必须按要求报价。

3.4 其他项目清单：

（1）其他项目清单报价表中所填入的其他项目报价，包括分部分项报价清单报价表和措施项目清单报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。其他项目清单的计价应根据招标单位提出的要求所发生的费用确定。

（2）其他项目清单包括：暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费和其他组成。投标单位填报的其他项目内容不仅限于以上项目内容。

（3）暂列金额项目：招标人在报价清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

（4）暂估价：招标人在报价清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。包括暂估单价和专业工程暂估价。

3.5 税金项目清单的要求：

投标单位按规定填写税金费率。

3.6 其他要求：

(1)对写入招标文件的上述条款， 投标人接受或不按要求进行澄清、说明和补正的，可拒绝该投标人的投标。

(2)投标人所作出的优惠、让利等必须在投标综合单价或单项报价中予以体现并在报价说明中进行逐一说明，不得对投标总价进行下浮，否则按最不利原则进行修正。

(3)没有列入投标文件的优惠措施，在澄清、说明和补正时作补充说明或证明，在评标时一律不予考虑。

3.7 健康、安全和环保

1、投标人应对全部服务和相关服务人员的健康、安全、环保负责。投标人应遵守、并确保其员工、分包商和来访者遵守本合同对健康、安全、环保的规定、相关法律法规及招标人随时发布的相关规定和指示（包括有关对工作服、面罩、护目器具及工作鞋等安全防护要求）。

2、投标人应根据法律法规，建立并维系自身良好的健康、安全、环保体系。

3、投标人实施服务时，应避免任何可能危及人身健康、财产安全的操作，采取必要的安 全和健康预防措施，不时对所有设施、设备和资料进行健康、安全、环保检查。投标人应提供工作所需的安全设施和安全指南，保存并提供法律法规及招标人要求的所有事故、伤亡和相关事项的记录、报告。

4、投标人人员在招标人工作场所或向招标人提供服务期间遭受人身伤害，所产生的赔偿责任均应由投标人自行承担；投标人工作人员在招标人工作场所或向招标人提供服务期间给招标人或第三方造成的损害，由投标人承担全部责任，招标人垫付相关费用的，投标人应当及时向招标人偿还该等垫付费用。

3.8 服务变更

1、无论基于何种原因，招标人有权随时向投标人发出服务变更通知，要求进行服务变更。

2、收到变更通知后【三】日内，投标人应向招标人提交变更的实施方案以及变更的影响：

(1) 变更对服务的影响；

(2) 变更对服务期限的影响；

(3) 变更对合同价款的影响；

(4) 实施变更的要求和方案。

3、对于上述事项，投标人应提供适当的证明文件。

4、投标人提交变更影响并经招标人评估后，双方应就服务变更及其影响进行协商。如双方就相关事项达成一致，且招标人决定实施服务变更，双方将共同签署变更确认单或另行签署合同对本合同进行变更，投标人应立即执行。如双方未能就服务变更事项达成一致，招标人有权单方面发出服务变更指令。投标人收到服务变更指令后，应立即实施相关工作。

5、未经招标人同意，投标人不得进行任何服务变更。

6、投标人也可随时以书面形式提出变更建议书（“变更建议”），变更建议被招标人采纳的前提是：

(1) 降低服务成本；

(2) 其它有利于招标人的因素。

7、编制变更建议的费用由投标人承担。招标人可自行决定是否批准或拒绝该变更建议。

8、下列事项引起的任何投标人服务的增加或变化不应被视为变更：

(1) 由于投标人在本合同项下义务和责任范围内的原因导致的任何改变、修改或修正均不被视为变更；或为满足在合同生效日时执行的有关法律法规和/或中国政府部门的要求而 导致的任何改变和/或费用增加和/或工作期限延误的，将不被视为变更；或按照合同要求和行业通用标准，对于投标人合理完成合同义务来说是必需的服务。

四、投标文件的提交

4.1 投标文件的加密

4.1.1 商务标书、技术标书分别用印公章。

4.1.2 未按如上条款要求用印的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标截止日期

4.2.1 投标人应按前附表第13项所规定的投标截止时间前将投标文件送达。

投标文件逾期送达的或者未到达的，招标人不予受理。

4.2.2 投标时间截止前提交投标文件的投标人少于三个的，招标人应按照公司采购管理办法要求改为竞争性谈判确定合作方。

4.3 投标文件的修改和撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.4 投标有效期

4.4.1 投标有效期：投标截止日后，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

五、开标

5.1 开标

5.1.1 本招标工程的招标人将按照前附表第 13、15 项所规定的时间和地点举行开标会议，开标会议在有关部门监督下进行。

5.1.2 所有投标人均应派代表参加开标会。

5.1.3 参与开标的投标人代表要求：

(1) 投标人代表应为投标单位的法定代表人或者法定代表人的授权委托人。

5.1.4 开标会必须遵循下列主要程序和规定：

(1) 由招标人核验投标人“法定代表人证明书”（或者法定代表人授权委托书）及相应身份证的原件及复印件。

(2) 招标人应检查各投标人的投标标书的用印情况，确定投标文件是否有效。

(3) 投标标书的读标人必须是投标人的法定代表人或法定代表人授权委托的代理人。

(4) 按投标先到先开的顺序当众打开投标标书。

5.1.5 无效标条款：在开标时，投标文件出现前附表第18项规定情况之一的，其投标文件作为无效标处理，招标人不予受理。

5.1.6 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，并做好相关记录，存档备查。

六、评标

6.1 评标原则

评标活动应当遵循公平、公正、科学和择优的原则。

(1) 方案应符合国家、昆明市及本行业的相关法律、法规、规范、规定；

(2) 方案应响应招标文件的实质性要求和条件；

(3) 对报价的合理性进行评估；

(4) 对保证施工质量、配合工程实施、提供优质服务的措施进行分析、评价。

6.2 评标办法

本项目采用的评标办法见投标人须知前附表第16项。评标小组按照第三章“评标  办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

第三章  评标办法

一、评标的依据

1.1 依据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、 《评标委员会和评标办法暂行规定》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》等相  关法律法规规定，结合本项目招标文件要求，制定本评标办法。

1.2 本次评标采用：直接投票法。

二、评标的保密

2.1 招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行，在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格。

2.2 评标小组成员的名单在中标结果确定前应当保密；与投标人有利害关系的人不得进入评标小组，已经进入的应当更换。

三、投标文件的评审

3.1 评标小组对通过资格审查的投标文件进行评审，有下列情形之一的，作废标处理：

（1）综合报价单价（包含装修施工、装饰、安装、安装质量报审报验）高于公司规定限额的；

（2）递交标书时，未提交有效法定代表人委托书的；

（3）投标公函未加盖投标人公章，或未经法定代表人或者其授权代表签章（字）。

（4）投标人与投标报名的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的；

（5）投标文件未响应招标文件的实质性要求的；

（6）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的

（7）评标小组认为的其他废标情况。

3.2 有上述情形的投标文件，评标小组在对其进行符合性评审时，应当做出正确判断，评委不得采取回避方式不发表个人意见。评标小组对有上述情况的投标文件确认为废标的，应当由二分之一以上评委在评标报告中签字确认。

3.3 投标文件的澄清说明或补正

评标小组应当以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4 错误的改正

3.4.1 设计费报价货币采用人民币。如果单价金额与总价金额有出入，以单价金额为准（单价金额小数点有明显错误的除外）；若数据的文字大写与数字有差别，则以文字大写为准。

3.4.2 评标小组将按上述原则调整投标报价，并书面通知投标人确认。在投标人确认后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的报价，则其投标文件将被拒绝。

四、投标文件的详细评审

直接投票法：评审小组成员投票选择一个供应商，最后统计每个供应商的得票数，得票最高者最为首选供应商；

五、评标结果

评标小组应在评标工作结束后，依据投标人须知前附表第17项规定直接确定中标人，并向招标人提交书面评标结果。

第四章  施工要求

一、现场情况和条件

此次具体施工时间按照云南俊发物业服务有限公司允许施工时间和现场要求开展。

二、施工方案

2.1 施工组织设计

2.1.1 施工组织

设计投标文件中的施工组织设计应包括但不限于以下内容：项目概况、现场平面布置、质量保证措施、技术安全措施、文明施工措施、主要施工方案、施工总进度计划和分阶段目标管理计划、主要施工机械使用计划、主要工程材料使用计划、劳动力使用计划等。

2.1.2 项目实施要点分析

投标人应根据自身对本项目特点和难点的理解，编写“项目实施要点分析”。

2.2 质量保证措施

施工质量标准和验收标准必须遵守和执行国家和《昆明市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收管理办法》、《昆明市建设工程质量管理条例》等规定和要求以及昆明市有关工程质量规定进行监督验收及备案，要求中标单位承包的工程质量达到一次验收合格标准。投标单位应在投标文件中自报有关确保质量措施，并作出相应的经济保证承诺。

2.3 施工进度计划

自确定中标单位后，中标单位须于2023年12月30日前完成本项目安全质量报审。本工程计划开工日期为2023年11月30日，实际开工日期以建设单位下达给中标单位的开工令为准。各投标单位可根据各自的优势自行测算其投标工期，并作出有依据的施工总进度计划表，一旦中标，中标工期即为合同工期。投标单位应在投标文件中自报有关确保工期措施，并作出相应的经济保证承诺。

2023年12月26日前完成工程竣工。中标单位应向招标单位或授权监理公司提交竣工报告及竣工资料以及竣工图三套，由建设单位组织验收，验收时间不作为工期累计。工程验收合格，则中标单位提交竣工报告的当天即为竣工日期，如验收不合格，则返工时间作为工期累计。

2023年12月30日前完成安全质量报验工作。

2.4 施工经理和项目班子

投标人在投标文件中应根据项目现状做好施工现场管理班子人员安排计划，以确保本工程按期、顺利竣工并投入使用。投标人应安排强有力的现场施工管理班子，提供项目经理、技术负责人、质量、安全等负责人名单，且投标书中的人员应与今后实际施工时人员名单相一致，一旦中标，项目班子中的主要人员未经招标单位同意，不得任意变动、调换和撤离。

投标人应安排有类似工程实际工作经验的项目经理为现场主要负责人，常驻现场全面负责施工。中标单位必须无条件地接受建设单位及建设单位委托的本工程监理单位对工程施工进度、质量、投资和安全监督管理。整个施工期间如出现不听从指挥、管理，招标人有权提请中标单位及时调整现场项目部成员，由此而产生的一切费用均由中标单位负责。

2.5 设计及施工要求

2.5.1 确保工程最终在设计上验收合格，符合委托方设计概要要求及使用功能要求，亦符合国家及昆明市的相关规范标准及要求。

2.5.2 本合同工程竣工验收完成是指工程通过委托方组织的竣工验收，且经相关政府主管部门验收合格，委托方最终取得政府主管部门签发的工程竣工验收备案表。

三、其它

3.1 分包或转包

未经招标人的书面同意，中标人不得将其承担的任何部分工程进行分包或转包。

3.2 建筑垃圾的清理

在工程完成前，中标人应负责将所有建筑垃圾清理干净。同时中标人应依法依规妥善处理工程产生的各种垃圾、废弃物。

第五章 施工合同主要条款

装饰装修工程施工合同

发包方（以下简称“甲方”）：银河期货有限公司昆明营业部

注册地址：云南省昆明市盘龙区颐高数码B座10楼

负责人：

联系人：

联系电话：

承包方（以下简称“乙方”）：

注册地址：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商，就乙方承包甲方办公场地装修装饰包干工程（以下简称“装修装饰”）事宜一致达成如下合同条款，以资双方共同遵照执行。

1.工程概况及有关约定

1.1工程名称：银河期货有限公司昆明营业部办公场地施工项目

1.2工程地点： 昆明市北京路987号俊发中心16A-2号

1.3建筑面积： 388.18平方米；层数：1层。

1.4工程内容及做法（详见《设计施工图》及《工程报价清单》）

1.5承包范围：_                     _

1.6承包方式：___      （详见《工程报价清单》）

1.7质量等级（优良或合格）：__  _

1.8工程总预算价（金额大写）： _                _（详见《工程报价清单》），施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。

1.9工期：本合同工程定于     年      月       日开工；于     年        月      日竣工。合同工期日历天数为     天 。

２.甲方义务

开工前为乙方入场施工创造条件，与物业协调等，协助乙方办理进场施工的相关事宜。

3.乙方义务

３.1 指派        为乙方驻工地监理，负责本合同履行，按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。

3.2  每周向甲方通报工程进度表。

3.3 遵守国家及本市有关部门及施工地物业对施工现场的交通、施工噪音、消防安全等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作。

乙方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

4. 工程质量检查及验收

4．1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，乙方自检，并于48小时前通知甲方参加，验收合格，甲方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，甲方不在验收记录签字，可视为甲方己经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。

4．2 工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，甲方7天内组织验收。甲方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

甲方、乙方办理工程竣工验收手续后，甲方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发甲使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

5.家具采购

5.1家具采购

乙方应按照甲方招标时的家具规格要求采购风格统一，规格相符的办公家具等，具体采购内容见《工程报价清单》。

5.2采购家具质量

1、采购家具的质量（含技术标准、工艺、环保标准等）应符合国家标准或行业标准；没有国家标准和行业标准的，应符合当地同类产品质量标准。

2、采购家具需要依图样定做的，还应符合经甲方书面确认的图样标准。

3、乙方保证其向甲方提供的采购家具不存在任何安全缺陷，不侵犯任何第三方的合法权益，不会有任何第三方就采购家具提出任何权利主张，否则由乙方自行承担一切相关的法律责任，概与甲方无关。因此而造成甲方损失的，乙方要承担全部的赔偿责任。

6. 设计变更及合同价款的调整

6．1 施工中家方对原设计进行变更，经批准后，甲方应在变更前3天向乙方发出书面变更通知，否则，乙方有权拒绝变更。乙方按通知进行变更，并于3天内，根据约定的可调整乙方式提出变更价款报告的完整洽商资料，因变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，甲方收到变更洽商价款报告之日起3天内予以签认，无正当理由不签认时，自变更洽商价款报告送达之日起3天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。

6．2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整:

6.2.1 合同文件中已有适用于变更工作的价格或费率，按照合同文件已有的价格或费率对变更工作进行计价；

6.2.2 合同文件中只有类似于变更工作的价格，只要甲方和乙方都同意，则可采用合同文件中的价格作为基础对变更工作进行计价；

6.2.3 合同文件中没有适用或类似于变更工作的价格，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。其组价原则参考昆明市市场价格预算定额。工、料、机、及费率按合同清单计算。如材料单价原清单中没有的须按甲方确认的单价计算。

7.工程支付及结算

7.1本合同预算款为        元（大写人民币       ），承包范围见第1条。

7.2甲乙双方经协商一致选择银行转账的方式付款：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

7.3根据工程进度进行付款

第一次：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间本合同签署后  15  日内，甲方应向乙方支付合同预算价款的    %；

第二次：已完工工程进度达到工程总进度的     %时（强弱电综合布线、中央空调改造、木工工程完成，包括吊顶、隔墙、铺地），甲方应向乙方支付合同预算价款的     %；

第三次：剩余工程款待工程整体竣工验收合格后，甲方依据甲方公司总部指定的审价部门出具的审计结算报告结果，支付至工程造价的       %；在甲方支付工程款至工程造价的      %之前，乙方应向甲方出具经审计确定的工程造价的全额增值税专用发票。

第四次：工程造价总款的      %尾款作为工程质量保证金，待保修壹年期满后 15 日内一次性无息结清。

工程竣工验收之前相关检测及验收费用全部由乙方承担。

8.工程保修期

工程保修壹年，自验收合格交付之日起计。

9. 材料设备的供应

9．1 本项目全部材料及设备均由乙方提供。

9．2 乙方应对各负责供应的材料设备，并且是符合设计要求的合格产品;如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，乙方承担由此发生的费用。

9．3 乙方需使用代用材料时，须经甲方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

10. 争议

甲乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商解决，不能协商解决的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

11.违约责任

11.1 甲方或乙方不能按本合同的约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，赔偿因其违约给对方造成的实际经济损失。除非双方协商将合同解除，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

11.2 因乙方原因造成工程延期的，每逾期一日，向甲方支付工程造价的0.5%作为违约金。甲方可在工程款中扣除该等违约金款项。

11.3 因甲方原因造成工程质量不合格的，由乙方无偿返工，并按逾期交付承担违约责任。

12. 附则

12.1 本合同未尽事宜，双方可以签署书面补充协议的形式另行议定。

12.2 本合同经甲方负责人、乙方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

12.3 本合同正本两份具有同等效力，由甲方、乙方双方分别保存。

13.反商业贿赂协议

本合同任意一方（含其员工、关联方、代理人等，以下统称“本合同任意一方”）不得为获得不正当利益或商业机会进行商业贿赂，不得对本合同其他方及其员工和员工的家庭成员行贿或输送不当利益（包括但不限于提供现金、有价证券、支付凭证、物品及就业机会等），不得给予本合同其他方及其员工和员工家庭成员不合适的商业礼仪或馈赠（包括但不限于提供贵重物品、高价值文化礼品、旅游、考察、高规格接待等），不得从事、授权或允许从事任何可能造成其自身及其关联方违反任何反商业贿赂法律法规的行为。

如果本合同任意一方违反前条反商业贿赂的廉洁承诺条款，违约方承担因此而给守约方造成的直接损失。

甲    方（盖章）：                       乙    方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：           法定代表人或授权代表（签字）：

日期：                                  日期：

《设计施工图》

《工程报价清单》

第六章附件

附件 1、投标公函格式

附件 2、投标承诺书

附件 3、法定代表人身份证明

附件 4、法定代表人授权委托书格式

附件 1、投标公函格式

投标公函

致：（招标人）

根据贵方项目的投标邀请函，我方针对该项目的投标报价为：元人民币（大写：

元人民币）,设计及施工周期为     日。

一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目工作组，由投标文件所承 诺的设计人员完成本项目的全部设计工作， 同时由投标文件所承诺的项目负责人完成保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按本公函承诺的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。

投标人：                      （全称、盖章）

地址：

电话：邮编：

法定代表人或其授权委托人：           （盖章或签字）

本项目负责人（姓名、职务、职称）：

主要工种负责人（姓名、职务、职称）：

注册建筑师：                  （盖章）

日期：年月日

附件 2、投标承诺书

投标承诺书

（本承诺书装订于投标文件商务标首页）

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加                       项目的投标。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招标人或评标小组成员行贿，以谋取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不违反相关法律法规和工程建设强制性标准进行勘察和设计工作，加强工程建设工程的现场服务。

八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定（施工项目）。

九、加强对分包和劳务分包管理， 对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案（施工项目）。

十、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期（施工项目）。

十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求， 不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料（施工项目）。

十二、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。

十三、其他承诺:

投标单位（盖章）：

法定代表人（签章）：

拟任项目负责人（签名、盖执业章）：

拟任项目负责人手机：

年        月        日

附件 3、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年  月    日

经营期限：

姓名：

性别：

年龄：

联系电话：

职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年    月    日

附件 4、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

法定代表人身份证 （复印件盖公章）粘贴处

代理人身份证 （复印件盖公章）粘贴处

年   月   日